## Hoja1
| Tabla para cotizar el sistema |  |  | Modulos | Submodulos | Apartado | Tiempo Hora | Modulos | Submodulos | Apartado | Tiempo Hora | Modulos | Submodulos | Apartado | Tiempo Hora
| Pago por hora: | 60
| Programadores | 4 |  | Alumno | Panel de Notificaciones | Ver avisos (Generales) | 5 | Secretaria | Panel de Notificaciones | Citas | 20 | Administrador | Panel de notificaciones | Ver número de secretarias(personal | 4
| dias para acabarlo | 80 |  |  |  | Ver clubs apartados | 5 |  |  | Clubs | 20 |  |  | Ver número de maestros(personal) | 4
| Total de horas Del Sistema | 808 | Horas que nos llevara hacelo |  |  | Ver reservaciones apartadas | 5 |  |  | Lista de espera | 8 |  |  | Ver número de alumnos | 4
[6 empty] | Ver cancelación(es)e en la semana | 5 |  | Reservaciones | Agendar una reservación | 20 |  | Alumno | Consulta | 15
[6 empty] | Ver Mensaje de aviso personal | 5 |  |  | Consultar | 5 |  |  | Alta | 15
[5 empty] | Reservaciones | Agendar una reservación | 15 |  |  | Cancelar | 12 |  |  | Baja | 10
| Horas al dia(Productivas) | 2 |  |  |  | Consultar | 5 |  | Clubs | Agendar una reservación | 20 |  |  | Modificacion | 20
| Sueldo diario | 120 |  |  |  | Cancelar | 10 |  |  | Consultar | 5 |  | Secretaria | Consulta | 15
| Horas Totales programadores | 8 | Hora totales productivas del equipo |  | Clubs | Agendar una reservación | 15 |  |  | Cancelar | 12 |  |  | Alta | 15
[6 empty] | Consultar | 5 |  | Recursos multimedia | audios | 5 |  |  | Baja | 10
| horas que que se trabajara(horas productivas por los dias para acabarlo) | 640 | esto debe ser igual o menos A:807 |  |  | Cancelar | 10 |  |  | verbos | 5 |  |  | Modificacion | 20
[5 empty] | Recursos multimedia | audios | 30 |  | Horarios | horarios | 5 |  | Avisos | Secretaria | 4
[6 empty] | verbos | 2 |  | Alumnos | Consulta | 20 |  |  | Alumno | 4
| Sueldo del equipo por dia | 480 |  |  | Horarios | horarios | 5 |  |  | Alta | 20 |  | Reportes alumno | Numero de clubs por cierto mes
| Pago total | 38400 |  |  | Perfil | Visualizar informacion | 5 |  |  | Baja | 20 |  |  | Citas | 20
[6 empty] | cambio de contraseña | 5 |  |  | Modificacion | 20 |  |  | asistencias | 0
[5 empty] | Buzón de sugerencias | enviar opinion | 5 |  | Reservaciones | Crear unas reservaciones | 30 |  |  | faltas | 0
[10 empty] | Consulta | 20 |  |  | cancelaciones | 0
Modulo | Costo | horas | dias |  |  | Total de horas | 137 |  |  | Cancelacion | 20 |  |  | retardos | 0
Alumno | 8220 | 137 | 20 |  |  | Pago | 8220 |  |  | Modificación | 20 |  |  | Clubs | 20
Secretaria | 25200 | 420 | 40 | [5 empty] | Clubs | Crear unas Clubs | 30 |  |  | asistencias | 0
Admin | 15060 | 251 | 25 | [6 empty] | Consulta | 20 |  |  | faltas | 0
Imaplentacion y configuracion | 3500 | 0 | [7 empty] | Cancelacion | 20 |  |  | cancelaciones | 0
gastos de operación | 1020 | 0 | [7 empty] | Modificación | 20 |  |  | retardos | 0
Total | 53000 | 808 | 85 | 4 meses- 1 -semana |  |  |  |  | Avisos | Espesifico | 10 |  | Reportes generales | Numero de alumnos que pasaron de nivel al mes | 7
[10 empty] | General | 5 |  |  | Número de alumnos activos | 4
[9 empty] | Perfil | Informacion | 4 |  |  | Número de alumnos por nivel | 10
[10 empty] | contraseña | 4 |  |  | Número de asistencias, faltas, cancelaciones, retardos para reservaciones | 10
| Costo del sistema | 53000 | [11 empty] | Número de asistencias, faltas, cancelaciones, retardos para clubs | 10
[10 empty] | Total de horas | 420 |  |  | Asistencias generales (, sesiones especiales, practicas,orales, etc) | 10
[10 empty] | Pago | 25200 |  |  | Alumnos nuevos por mes | 10
| ganancia(ganancia-cotizacion del sistema) | 14600 | [10 empty] | Buzon | Consulta | 10
[14 empty] | Total Horas | 251
[14 empty] | Pago | 15060